采购需求说明

- 项目名称

本次采购南宁新城支行营业部及个贷中心装修工程，本次装修建筑面积980平方米，其中一层面积718平方米，二层面积185.45平方米，本项目合计金额3353738.33元（其中装饰装修造价金额为3128758.23元，消防改造造价金额224980.21元）;本次采购项目总预算控制在建设指标的95％内，即总预算金额为3186051.42元。

- 工程供应商资质要求

候选供应商具备建筑装修装饰工程专业承包资质二级、消防设施施工资质的施工企业。

- 施工要求

1.候选供应商在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。

2.施工工期：新城支行营业部及个贷中心装修项目范围包括一楼及二楼部分区域（详见平面设计图）一体化装修，先对二楼进行施工改造，完成后再对一楼进行施工改造。工期100天。

3.装修工程包括：工程按图施工、据实调整。主要范围包括室内土建工程、外立面、招牌和满足营业条件所需的施工工程、消防改造工程等。

4.材料的提供：采取包工包料，项目所用材料按施工图规定的品牌、规格要求采购，在材料运到施工现场前经发包人或项目现场质量监管员检验后方可进场。

5.在施工过程中应按照《国家施工安全标准规定》进行施工。

- 工程结算方式按固定总价方式进行结算

1.工程项目设计变更：一是如果变更项目工程量减少或不施工的项目，扣除变更减少的工程量或清单工程量，计入总价扣项；二是如变更项目工程量增加在全部项目量的 5 %以内的，无需支付的其他费用；如变更项目量增加幅度大于5%的，增加工程量计入工程结算，新增项目的单价和工程量以我行入围的造价公司审定为准。

新增项目总价乘以让利系数[中标价（投标总价）/工程招标控制价（投标上限价）]*100%计算。

2.工程结算总价款=合同总价-减少项目工程总价+增加项目工程总价*合同让利系数。

3.当工程发生变更事项需办理签证时，须在十个工作日内提交，如逾期则视为放弃签证权利。

- 工程质量要求

1.施工质量标准：达到国家或建筑行业规定的质量标准，并符合建行内相关验收标准和视觉形象标准，施工质量标准为合格。

2.供应商负责消防工程及设施通过检测并出具检测报告，同时到当地住建部门进行报备。

- 工程进度要求

1.供应商必须提交工程施工进度计划表包括各阶段进度的保证措施等经我行审核，并按审核通过的施工进度计划表进行施工。

2.中标供应商自行承诺进度违约责任具体明晰，经济赔偿金额明确。

3.符合绿色施工、安全防护、文明施工的标准。

- 工程保修服务要求

1.装修工程：自建设方、施工方、监理方、设计方共同验收签字之日起保修期不低于24个月；消防工程保修：自消防验收合格备案之日起保修期不低于36个月。

2.质量保修期间，由于施工质量或中标供应商购买的材料、质量等发生的问题，中标供应商负责免费保修。中标供应商收到我行维修通知3个工作日内进行维修，否则我行可委托其他单位或人员修理，因中标供应商原因造成返修的费用，我行在质量保证金中扣除，不足部分，由中标供应商支付。

- 款项支付

1.中标供应商提供增值税专用发票。

2.工程进度达50%时，支付进度款（工程款50%）。工程竣工验收合格、办理外部验收证件且造价咨询公司审核结算结束，累计支付工程款(造价咨询公司审定结算价格)的97％（预留3％质量保证金）；余款在质保期满后一次付清。

3.如依据我国法律法规及税收政策，我行与中标供应商签订的合同项下所涉及的增值税税率发生调整，双方一致同意按照调整后的增值税税率相应调整价款，即自增值税税率调整之日起，在原不含税价格不变的基础上，按照新税率重新计算含税价格，并继续履行合同其他条款。

- 售后服务要求

中标供应商必须及时妥善移交施工档案给我行。

- 其他要求

- 本次公开招标所产生的费用由中标供应商承担。

- 中标供应商应严格按施工技术规范及施工安全操作规程进行施工，施工过程中必须确保质量、注意安全，采取有效的安全防范措施，在中标供应商施工范围内造成的安全事故，由中标供应商负责。

- 严格遵守政府和部门对施工场地文明施工的管理规定，中标供应商负责本施工范围内的文明施工管理，做好文明施工。

- 中标供应商在施工期间用水用电由中标供应商负责接临时用电、用水及安装计量表，结算时按实际扣除。

- 中标供应商在施工过程必须保证及时向我行和监理单位提交材料报验资料，及时办理隐蔽工程验收，否则将按照一定的程度在工程进度款中扣除相当的金额，并有权拒付下一期工程进度款。

- 装修工程验收按照中标供应商自评、我行验收的流程进行。工程完工后，中标供应商通过自检认为达到竣工验收条件时，应按工程竣工有关规定，向我行代表提供完整竣工档案资料、竣工验收报告等满足竣工验收的资料。我行收到上述资料后在7个工作日组织有关部门进行全面的验收，如中标供应商提供的验收资料不全或不符合规定的要求，或由于中标供应商的原因造成竣工条件不具备，则验收期顺延，责任由中标供应商承担。

- 各种报建及报批手续由供应商办理，在申报各项手续中产生的费用包含在供应商的报价中。

- 候选供应商确认已经充分了解我行本次采购的服务地域范围，按照国家现执行的装修施工规范、本招标说明的其它要求，完成整体装修工程，符合国家相关质量安全标准，并通过监管部门消防、技防验收综合造价包干进行报价。

- 报价中所报的价格已包括广西范围内市场监督、城管、建设及规划等相关管理报批费用,完成该工程项目的成本（包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、交通维护以及材料、机械设备二次及以上运输费等）、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、试验检测费、污水、废水、建筑垃圾处理费、内涝处理费、风险费、材料费等政策性文件规定费用所有费用。